**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Ректор РГП на ПХВ**

**«ЮКГУ им.М.Ауэзова» МОН РК**

**д.т.н., профессор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.У.Мырхалыков**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.**

**План корректирующих действий по устранению замечаний и выполнению**

**рекомендаций экспертной группы НКАОКО по внешней оценке (аудиту)**

**в рамках специализированной аккредитации**

**6D020500 – «Филология» РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова» МОН РК**

| **№ п/п** | **Выявленные несоответствия**  **(замечания), рекомендации** | **Корректирующие действия (КД)** | **Срок**  **выполнения** | **Ответственный**  **за выполнение КД** | **Отметка о выполнении**  **(дата, подпись ответственного за КД)** | **Приме-чания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | **7** |
| 1 | В МОП-ах нет дисциплин, включенных в учебный план по предложениям работодателей. | Внедрить вМОП-ах дисциплины, включенные в учебный план по предложениям работодателей. | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 2 | Несмотря на достаточно квалифицированный состав кафедры казахского языка и литературы мало научных публикаций в зарубежных рейтинговых журналах по базам данных ThomsonReuters, Scopus | Запланировать научные публикации в зарубежных рейтинговых журналах по базам данных ThomsonReuters, Scopus | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 3 | Профессорско-преподавательский состав кафедры не имеет научных проектов ни по грантовому финансированию МОН РК и др. организаций, ни по внебюджетному финансированию самого университета, в результате чего докторанты в недостаточной мере привлечены к реальному исследовательскому процессу. | * Активизировать участие ППС в   научных проектах МОН РК.   * Проводить семинары   по разъяснению процедуры участия ППС в научных проектах   * С целью привлечения   докторантов к реальному  исследовательскому процессу, запланировать научные проекты по грантовому финансированию МОН РК и др. организации, внебюджетному финансированию самого университета. | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 4 | Лицензия на ОП докторантуры 6D020500 – «Филология» была получена в 2010 г. Однако за весь период с 2011 по 2017 гг. по данной программе обучался всего 1 докторант С. Мейирбеков (с 2011 по 2013 гг.) | Использовать различные виды и формы профориентационной работы для привлечения выпускников вуза в докторантуру, в том числе на платное обучение. | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 5 | Не используются дистанционные технологии для проведения занятий зарубежными специалистами. | Применять дистанционные технологии для проведения занятий зарубежными специалистами с привлечением программистов | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 6 | Нет специализированных кабинетов для работы с докторантами и зарубежными консультантами. | Создать специализированный кабинет для работы с докторантами и зарубежными консультантами | Сентябрь 2017 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 7 | Расширять спектр сотрудничества с различными образовательными и научными организациями ближнего и дальнего зарубежья, а также казахстанскими вузами для стажировок, прохождения практик и стажировок | * расширить спектр   сотрудничества с различными образовательными и научными организациями ближнего и дальнего зарубежья, а также казахстанскими вузами для стажировок, прохождения практик и стажировок   * активизировать работу по   внешней и внутренней мобильности учащихся путем расширения сртрудничества с зарубежными и отечественными университетами-партнерами | постоянно | Заф.кафедрой  Омаров Н.К.  Начальник центра Болонского процесса и академической мобильности Ефимова И.Е.; Начальник центра международного сотрудничества Турымшаева А.Т. |  |  |
| 8 | Усилить работу по созданию совместных образовательных программ с зарубежными вузами, совместных научных публикаций. | -усилить работу по созданию совместных образовательных программ с зарубежными вузами  - издавать совместные научные публикации с сотрудничающими вузами. | постоянно | Заф.кафедрой  Омаров Н.К.  Начальник центра международного сотрудничества Турымшаева А.Т. |  |  |
| 9 | Кафедре расширить рамки внешней академической мобильности докторантов и баз практик. | С целью расширения рамки внешней академической мобильности докторантов и баз практик заключить договор с ведущими казахстанскими вузами и научными организациями ближнего и дальнего зарубежья. | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К.  Начальник центра Болонского процесса и академической мобильности Ефимова И.Е.; |  |  |
| 10 | Усилить работу по разработке индивидуальной траектории обучающихся, что включает в себя выборность дисциплин, условия для взаимосвязи между преподавателем и докторантом, работу тьюторов и эдвайзеров. | -увеличить количество выборных дисциплин с целью создания возможности формирования индивидуальной траектории обучения  -создать условия для взаимосвязи между преподавателем и докторантом, тьюторов и эдвайзеров. | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 11 | Активизировать участие ППС и докторантов в планировании и реализации процессов, осуществляемых в университете, факультетах и кафедрах. | Активизировать участие ППС и докторантов в реализации процессов, осуществляемых в университете, факультетах и кафедрах. | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 12 | Активизировать участие ППС в различных научных конкурсах научно-исследовательских работ. | -Активизировать участие ППС в научных проектах МОН РК, различных конкурсах, научно-исследовательских работ и по линии других отраслевых ведомств;  -Проводить семинары и встречи по расъяснению процедуры участия ППС в научных проектах | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 13 | Усилить работу по внедрению результатов научно-исследовательской работы докторантов в учебный процесс. | Проводить работу по внедрению результатов научно-исследовательской работы докторантов в учебный процесс. | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 14 | Активно использовать различные виды и формы профориентационной работы для привлечения выпускников вуза в докторантуру, в том числе на платное обучение. | Составить план профриетационной работы с указанием различных мероприятий: выступления в СМИ, на ТВ, проведение разъяснительных работ среди магистрантов, размещение информации на сайте университета и др. с целью привлечения выпускников вуза в докторантуру, в том числе на платное обучение. | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 15 | Ходатайствовать перед МОН РК о выделении грантов по докторантуре по специальности «6D020500- Филология» | Ежегодно составлять информационную карту о специальности с целью о выделении грантов. | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 16 | Активизировать деятельность «Ассоциации выпускников», зарегистрировав ее, разработав Устав, план мероприятий на ближайшие годы, что позволит установить системно партнерские отношения с выпускниками разных лет. | -активизировать работу Ассоциации выпускников по обновлению сформированной электронной базы выпускников с включением информации о работодателях  -разработать Устав «Ассоциации выпускников» и план мероприятий на ближайшие годы;  -постоянно обновлять электронную базу выпускников с включением информации о работодателях | 2017-2020 | Руководитель отдела трудоустройства и карьеры Альжанова А.Ж.,  Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 17 | Разработать силами программистов университета собственную программу «Антиплагиат» для оценки содержания выпускных работ, магистерских диссертаций, а также рекомендуемых к печати научных и научно-методических работ ППС на степень заимствования и оригинальности. | Проводить проверку выпсукных работ на антиплагиат | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К.,  Начальник Центра компьютерных технологий и телекоммуника-ций  Инкарбеков С.А |  |  |
| 18 | Обновить материально-техническую базу на факультете и улучшить условия работы для ППС. | Подать заявки на обновление материально-техническую базу на кафедре и улучшить условия работы для ППС. | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 19 | Образовательной программе необходимо более четко определить свою роль в региональном развитии. | Усилить образовательную программу в региональном развитии:   * определить актуальные направления научных исследований с учетом особенностей и истории региона; * проводить научные исследования, в т.ч. и докторантами, в данном направлении | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 20 | Активизировать деятельность кафедры в плане привлечения ведущих казахстанских и зарубежных ученых для чтения лекций | Приглашать профессоров из ведущих казахстанских вузов для чтения лекций докторантам | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 21 | Активизировать публикационную деятельность преподавателей для публикаций научных работ в казахстанских авторитетных изданиях, а также в зарубежных рейтинговых журналах. | Запланировать научные публикации ППС в казахстанских авторитетных изданиях, а также в зарубежных рейтинговых журналах. | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 22 | Активизировать участие ППС, докторантов в летних и зимних Школах, семинарах и тренингах для повышения педагогического мастерства. | ППС и докторантам принимать участие на различных семинарах и тренингах для повышения педагогического мастерства. | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К. |  |  |
| 23 | Одним из условий, обеспечивающих стабильность набора студентов, магистрантов и докторантов по данным образовательным программа, является информирование общественности об академических возможностях вуза. Рекомендуется обратить внимание на оформление сайта университета (дизайн, наполняемость и обновляемость, содержательная часть и перевод на английский язык). | * усовершенствовать дизайн сайта   университета и проводить работу по улучшению дизайнерского оформления сайта.   * обратить внимание на обновление   сайта   * Дать информацию на английском   языке | 2017-2020 | Заф.кафедрой  Омаров Н.К.,  Модератор Абдиманапова А.М. |  |  |

**Зав.кафедрой «Казахского языка и литературы» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Омаров Н.К. тел.: 8-7016425140  e-mail:** [**kazakh\_til\_bilimi@mail.ru**](mailto:kazakh_til_bilimi@mail.ru)

**Декан факультета филологии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тлеубердиев Б.М.**

**Начальник отдела менеджмента качества и мониторинга ЦМиУК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Джунусбекова С.Ш.**

**Начальник отдела аккредитации ДАВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абдижаппарова Б.Т.**