ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ НИЛ «НС, СР и ЗР»

(название научной лаборатории)

на 2025–2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Единица измерения |  |  | Показатели прямых результатов |  |  |  |  |  | Форма завершения |  | Ответственное лицо |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| Задача №1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организовать и создать группу по проведению мониторинга почвы и земельных ресурсов Туркестанской области и за ее пределами, а также подготовку сотрудников к проведению соответствующих исследований. |  |  | 30 часов занятий по каждой теме исследо-ваний и выигранных проектных работ |  | 0.2.01.26 31.0126 |  |  |  |  |  | Тестирование и сдача письменных отчетов |  | Зав НИЛ, Жантасов К.Т. |  | Проведение семинаров и практических занятий для повышения уровня квалификации сотрудников |  |
| 1.2 | Разработка индивидуальных планов подготовки, аттестация и допуск исполнителей к самостоятельной работе |  |  |  |  | 0.2.01.26 3101.26 |  |  |  |  |  | По утверж-денному плану, кон-троль посе-щения семи-нарских занятий, составление письменных отчетов Допуск к работе |  | Научный руководитель ГНС Жантасов К.Т., ВНС Киргизбаев Т.К. |  | Аттестацион-ная комиссия создается приказом директора НИИ ЕТН и материалы оформляются протоколом комиссии |  |
| 1.3 | Разработка научно-технического паспорта лаборатории с оценкой состояния лабораторного оборудования и приборов на соответствие требованиям стандартов. |  |  |  |  | 0.1.02.26 27.02.26 |  |  |  |  |  | Паспорта на каждую единица лабораторного оборудования |  | Научный руководитель ГНС Жантасов К.Т., ВНС Киргизбаев Т.К., НС Уали А. |  | Оформляется центром метрологии университета с присвоением сертификатов качества. |  |
| 1.4 | Разработка программы НИР и поисковых исследований, заключение договоров о сотрудничестве и соглашений. |  |  |  |  | 0.1.02.26 27.02.26 |  |  |  |  |  | Программа НИР лаборатории Договора с заказчиками |  | Научный руководитель ГНС Жантасов К.Т., ВНС Киргизбаев Т.К. |  | Программа поисковых исследований Реклама об оказании услуг для заказчиков и спонсоров |  |
| Задача №2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Публикация рекламы достижений и заключение договоров о сотрудничестве с заказчиками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Научный руководитель ГНС Жантасов К.Т., ВНС Киргизбаев Т.К. Докторанты и магистранты |  |  | Рекламные видео ролики Газетные статьи Участие в круглых столах с рекламой проектов |
| 2.2 | Выполнение календарных планов по договорами с заказчиками проектных и ОКР |  |  |  |  | 01.02.26- 31.12 26 |  |  |  |  |  |  |  | Научный руководитель ГНС Жантасов К.Т., ВНС Киргизбаев Т.К. |  |  | Отчет на Совете НИИ ЕТН |
| 2.3 | Анализ достижений и разработка программы НИР на 2025 – 2028гг. по договорам с заказчиками и грантовым проектам |  |  |  |  | 01.12.26- 31.12.26 |  |  |  |  |  |  |  | Научный руководитель ГНС Жантасов К.Т., ВНС Киргизбаев Т.К. |  |  |  |
| Задача №3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка технологии получения дефолиантов |  |  |  |  | 02-01 31.12. 2026 |  | 02.01- 31.12.2027 |  | 02.01.-31.12 2028 |  |  |  | Научный руководитель ГНС Жантасов К.Т., ВНС Киргизбаев Т.К., НС Уали А., Спец. ВУК Кенжесейт М.Е. |  | Разработка календарного плана проведения исследований, приобретение реактивов, сбор и создание технологической установки. Отчет по результатам НИР |  |
| 3.2 | Изучение химического состава фосфоритов месторождения Учбас, Туркестанской области и проведение исследований по получению из них моно- и диаммоний фосфата |  |  |  |  | 02-01 31.12. 2026 |  | 02.01- 31.12.2027 |  | 02.01.-31.12 2028 |  |  |  | Научный руководитель ГНС Жантасов К.Т., ВНС Киргизбаев Т.К., НС Уали А., Спец. ВУк Кенжесейт М.Е. |  | Разработка календарного плана проведения исследований, приобретение реактивов, сбор и создание технологической установки. Отчет по результатам НИР |  |
| 3.3 | Разработка технологий получения стимуляторов роста и средств защиты растений, а также различных композитов, поглощающих и нейтрализующих кислотность почвы, с поглащением и преобразующими сорбентами и биостимуляторами. |  |  |  |  | 02.01.-31.12 2026 |  | 02.01.-31.12 2027 |  | 02.01.-31.12 2028 |  |  |  | Научный руководитель ГНС Жантасов К.Т., ВНС Киргизбаев Т.К., НС Уали А., Спец. ВУК Кенжесейт М.Е. |  | Разработка календарного плана проведения исследований, приобретение реактивов, сбор и создание технологической установки. Отчет по результатам НИР |  |
| Задача №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Разработка технологии получения многофункциональных сорбентов на основе природных и техногенных алюмосиликатов и композитных материлов |  |  |  |  | 02.01.-31.12.26. |  |  |  |  |  |  |  | Научный руководитель ГНС Жантасов К.Т., ВНС Киргизбаев Т.К., НС Уали А., Спец. ВУК Кенжесейт М.Е. | Разработка календарного плана проведения исследований, приобретение реактивов, сбор и создание технологической установки. Отчет по результатам НИР |  |  |